## Hoja 1
Numero de tarea | Accion planeada | Resultado Planeado | Tiempo estimado | Fecha limite de finalizacion | Criterio
1 | Seleccionar el genero del videougo y discutir la idea con el asesor | Genero del videojugo seleccionado y acordado con el asesor. | 1 semana | 2017-04-08 | A
2 | Investigar sobre genero del videojuego y dificultades que puedan surgir | Delimitar el videojuego con el objetivo de evitar dificultades fuera de mis abilidades | 4 dias | 2017-04-15 | A
3 | Entrevista con mi asesor | Idea clara y muy delimitada. Pequeñas ideas de modificaciones a futuro | 1 semana | 2017-04-24 | A
4 | Investigar diferentes metodos y algoritmos para el desarollo de videojuegos dentro del genero seleccionado | Idea clara sobre las herramientas a utilizar y diferentes acercamientos a los problemas que puedan surgir | 2 semanas | 2017-05-05 | A
5 | Segunda entrevista con mi asesor | Criterios claramente definidos para el cumplimiento del proyecto | 1 semana | 2017-05-13 | A
6 | Empezar a idear y diseñar los mapas y personajes del juego. | Tener los diseños definidos que se usaran en el producto final | 1 semanas | 2017-05-27 | B
7 | Empezar a programar el codigo fuente | Creacion de una ventana con el tamaño definido ademas de que exhiba el mapa de manera correcta | 1 semana | 2017-06-03 | C
8 | Idear los mecanismos basicos para el movimiento de los personajes dentro del juego | Establecer de manera clara, de que manera el personaje controlado por el suusario se mueva | 15 dias | 2017-06-18 | B
9 | Implementar movimiento del personaje principal | Movimiento libre utilizando el teclado | 3 dias | 2017-06-21 | C
10 | Crear una forma de detectar colisiones en el juego | Una forma clara y presisa de detectar colisiones contra los extremos de la pantalla y los objetos dentro del videojuego | 3 dias | 2017-04-24 | B
11 | Implmenetar las colisiones | Tener colisiones del personaje controlado por el usuario con el ambiente | 3 semanas | 2017-07-13 | C
12 | Investigar sobre multithreading y su uso | Tener una idea clara acerca de la implementacion del multithreading en el programa | 1 semana | 2017-07-21 | B
13 | Implementar multithreading en el programa | Dividir las tareas entre distintas clases y objetos para agilizar el procesamiento | 10 dias | 2017-07-31 | C
14 | Investigar e idear un algoritmo para el cambio de skins con la finalidad de que paresca movimiento | Tener un algoritmo claro para implementar al codigo fuente | 3 dias | 2017-08-03 | B
15 | Implementar el cambio de skins | Una sincronisacion de movimiento y cambio de skins realista | 2 semanas | 2017-08-17 | C
16 | Probar y corregir problemas dentro de la logica del programa | Sincronisacion del multitrheading admeas de la eliminacion de cualquier error, bug o glitch. | 1 semana | 2017-08-24 | C
17 | Implementacion de los personajes enemigos y su motor de deciciones | Enemigos que sepan cuando buscar al jugador y cuando atacar | 45 dias | 2017-09-01 | C
18 | Implementar colision entre enemigos y el jugador | Evitar que los enemigos se encimen entre ellos o con el jugador. | 2 meses | 2017-12-01 | C
19 | implementar animacion de ataque y deteccion de impacto | Reduccion de vida con ataques exitsos | 10 dias | 2017-12-11 | C
20 | Implementar barras de vida y muertes para los personajes | Eliminacion exitosa de metodos zombies y eliminacion grafica de los personajes cuando su vida llege a 0 | 1 semana | 2017-12-18 | C
21 | Modificar la profundidad visual de los personajes dependiendo de su valor en el eje y | Mandar a tras o al frente a los personajes dependiendo de su valor y con respecto al presonaje principal controlado por el usuario | 5 dias | 2017-12-23 | C
22 | Implementar menus y guardado | Implementar menus al inicio del juego y opcion de guardar el proceso | 10 dias | 2018-01-02 | C
23 | Agregar niveles y modificar el daño y salud dependiendo de cuanta progresion lleves segun el tiempo | Un nivel de crecimiento controlado y acorde al tiempo sobrevivido | 5 dias | 2018-01-07 | C
24 | Testear y pedir ayuda testeando el juego en busca de bugs o errores. | Resolver los errores que surgan | 2 semanas | 2018-01-21 | C
25 | Probar el producto final junto con el asesor | La solucion debe ser presentada al asesor y probada | 1 semana | 2018-01-28 | D
26 | Entrevista con mi asesor | Retroalimentacion del asesor, resultados de las pruebas e ideas para futuras mejoras | 1 esamana | 2018-02-04 | A/E
27 | Lluevia de ideas acerca del mejoramiento del producto | Recomendaciones escritas acerca de mejoras posibles para el producto | 1 semana | 2018-02-11 | A/D/E
28 | Grabar video para mostrar la funcionalidad del programa | El video es grabado de manera satisfacctoria | 4 dias | 2018-02-14 | D